## List1
Bilance zdrojů
období 03/18
týden 15
materiály | celkové množství dle R | celková cena dle R | požadované množství | sjednaná cena | dodavatel | termín objednání | zajistí | termín dodání | termín zahájení spotřeby | termín ukončení spotřeby | čerpáno v předchozím období | zbývá do celkového množství | zbývá do celkové ceny | termín zbývající dodávky
cihla plná CP 29 P15 | 230 m3 | 293066 | 100 m3 | 127420 | Stavebniny Veslařská | 2018-03-14 | stavba | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 2018-04-04 | 0 M3 | 130 M3 | 185646 | 2018-05-01
beton C18/20 | 150 m3 | 300000 | 30 m3 | 60000 | Transbeton | 2018-03-15 | stavba | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 20 m3 | 100 m3 | 200000 | 04,05/2018
pracovníci | plánovaný počet Nh | plánovaný počet pracovníků | plánované mzdy | vlastní pracovníci | cizí pracovníci | odkud zajistíme | zajistí | termín nástupu | termín odchodu | celkový počet Nh | celkové náklady Kč | čerpáno v předchozím období Nh | čerpáno v předchozím období Kč | zbývá čerpat Nh | zbývá čerpat Kč
zedník | 230 | 5 | 20700 | 5 | 0 | firma XY | stavbyvedoucí | 2018-03-23 | 2018-04-04 | 2646 | 195000 | 80 | 5600
dělníci | 70 | 2 | 4200 | 2 | 0 | firma XY | stavbyvedoucí | 2018-03-23 | 2018-04-04
betonář | 300 | 4 |  | 4 | 0 | firma XY | stavbyvedoucí | 2018-03-24 | 2018-03-24
stroje | plánovaný počet Sh | plánovaný počet strojů | plánované náklady | vlastní stroje | cizí stroje | odkud zajistíme | zajistí | termín zahájení | termín odchodu | celkový počet Sh | celkové náklady Kč | čerpáno v předchozím období Sh | čerpáno v předchozím období Kč | zbývá čerpat Sh | zbývá čerpat Kč
UDS 114
AM 369 | 10 | 2 | 5000 | 0 | 2 | Transbeton | MTZ | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 80 | 40000 | 4 | 2000 | 66 | 33000